โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

ปีงบประมาณ 2568

1.	หลักการและเหตุผล

แนวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1 ) เกษตรอินทรีย์ 2) เกษตรทฤษฎีใหม่ 
3) เกษตรผสมผสาน และ 4) วนเกษตร ซึ่งพบว่าการทำการเกษตรที่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของเกษตรกรรมยั่งยืนนั้น จะต้องมีการดำเนินการ
โดยการสนับสนุน และส่งเสริมให้ครบตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่เกษตรกร 
จึงได้จัดทำ โครงการ “พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน” ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ.2567 - 2570 ขึ้น 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่จะสามารถทำให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการผลิตด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการพัฒนาต่อยอดเกษตรกรรายเดิมให้มีความสามารถในการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ในการเข้าสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ร่วมบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) โดยพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการทำการเกษตร
ได้อย่างยั่งยืน เกษตรผสมผสานอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีภารกิจที่สำคัญ
ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ 
ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแบบผสมผสาน เพื่อการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร ที่เกื้อกูลกันได้อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบและวางแผนในการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับชนิดพืชเศรษฐกิจและสภาพพื้นที่ เพื่อให้คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นมีความปลอดภัย มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันได้ในตลาด และเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.	วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและสามารถ
จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

2.2	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
ที่เกื้อกูลกันได้อย่างเหมาะสม

3.	เป้าหมาย เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 ราย

4.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

5.	งบประมาณ 2568

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6.	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7.	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

ไตรมาส 1 - 4

8.	ขั้นตอนการดำเนินการ

8.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1)	วิเคราะห์/วางแผนการปฏิบัติงาน ในระบบ Intranet และออกแบบระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

2)	ประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ

3)	จัดทำสื่อ/คู่มือ การปฏิบัติงาน/จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ในการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีรายบุคคล

4)	ให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้โปรแกรมฯ

5)	บริหารจัดการระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

6)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข

7)	วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม

8)	สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการ.จัดทำรายงานสรุปผล
การประเมิน และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสนอผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

1)	วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

2)	ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ

3)	ให้คำปรึกษาแนะนำ

4)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข และทดสอบแนวทางการแก้ไขเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

5)	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ

6)	สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอกรมฯ

8.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

1)	วางแผนการปฏิบัติงาน

2)	กำหนดคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ (ตามหน่วยงานบูรณาการหลักระดับพื้นที่) และติดต่อประสานงานนัดหมายกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3)	ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

4)	กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินการ
ตามลักษณะพื้นที่

5)	ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชี และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย : ฝึกอบรม / สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี

6)	จัดเก็บข้อมูลในการบันทึกรายบุคคล / รายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ Intranet

7)	ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ

8)	ให้คำปรึกษาแนะนำ

9) ติดตามประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอ สตท. 1 - 10

10)	สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่กิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ Intranet

11)	สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ มีการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด และปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยให้มีศักยภาพนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10.	ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)

10.1	เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 800 ราย

10.2	ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

10.3	ร้อยละ 22 ของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดทำบัญชีได้

10.4	ร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ